## 0. RIEPILOGO
ALLEGATO B - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
NOME ESTESO PROGETTO |  |  | riportare il nome esteso del progetto come indicato nel format di progetto
ACRONIMO PROGETTO |  |  | riportare l'acronimo del progetto come indicato nel format di progetto
SPOKE 1
RIEPILOGO PARTNER DEL PROGETTO
Nome | Denominazione | Codice Fiscale/PIVA | Tipologia del beneficario | Sede dell'investimento
aaa (Capofila) |  |  | OdR/EPR/PI/MI/GI
bbb |  |  | OdR/EPR/PI/MI/GI
ccc |  |  | OdR/EPR/PI/MI/GI

## 0.a ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
Step | Attività
1. | Completare foglio di lavoro n. 1 dedicato ai Mesi-Uomo per WP: - Colonna A: titolo WP e Suddivisione in Tasks. Non è necessario dettagliare il WP0 che è uguale per tutti i progetti e che non ha costi associati se non quelli di auditing. - Colonna B e C: Data Inizio e Fine - Colonna D: Indicare se trattasi di WP di Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale, si intende che tutte le task del WP sono classificate in modo uniforme - Completare la riga 7 con i nomi dei Partners - Distribuire i MM di ciascun partner sulle singole task --> Il foglio restituisce la tabella dello staff Effort, suddivisa per ciascun partner e su RI e SS, da usare per alimentare il foglio di lavoro del budget per partner di cui al punto successivo
2. | Ciascun partner dovrà completare il foglio n.2 del budget secondo i modelli forniti, in base alla dimensione di impresa (fogli 2.a per Grande Impresa, 2.b per Media Impresa, 2.c per Piccola Impresa, 2.d OdR e 2.e EPR)
3. | Completare il foglio n.3 Budget Progetto complessivo riportando i valori dei fogli corrispondenti ai partners per avere un quadro complessivo
4. | Usare il modello del foglio n. 4 Gantt per costruire quello di progetto. Il Gantt fornisce una fotografia della distribuzione delle attività nel tempo con relativa durata. E' possibile riportare nel Gantt deliverables e milestones( punti chiave e/o punti di controllo oltre a quelli già riportanti in rosso, che corrispondono ai periodi di monitoraggio) con elementi grafici aggiuntivi quali piccoli triangoli o altre forme
5. | In base al budget di progetto, completare il file C relativo al Cronoprogramma indicando la distribuzione della spesa nei tre periodi di monitoraggio

## 1. MM per WP
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ISTRUZIONI: - le celle in azzurro si completano automaticamente - occorre, quindi, completare le colonne B, C, D e poi le celle delle colonne successive con l'indicazione dei MM sulle singole task (nel file i numeri sono a mero titolo esemplificativo). Il grassetto indica il Task Leader | Start | End | RI o SS | Partner 1 | Partner 2 | Partner 3 | Partner 4 | Partner 5 | Partner 6 | TOTAL
Wp1 - Title |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 1.1 - Title | [9 empty] | 0
Task 1.2 - Title | [9 empty] | 0
Task 1.3 - Title | [9 empty] | 0
0
0
Wp2 – Title |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 2.1 - Title | [9 empty] | 0
0
0
0
0
WP3 - Title |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 3.1 - Title | [9 empty] | 0
0
0
0
0
WP4 - Title |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 4.1 - Title | [9 empty] | 0
0
0
0
0
WP5 - Title |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task 5.1 - Title | [9 empty] | 0
0
0
0
0
Total |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MM TOTALI | RI | [6 empty] | 0
|  |  |  | SS | [6 empty] | 0
|  |  |  | Totali per partner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAFF EFFORT
[5 empty] | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | TOTALI
|  |  | 1 | Partner 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | Partner 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | Partner 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | Partner 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 | Partner 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | Partner 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Modello Budget GI TENTATIVE (hidden)
PARTNER n. |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE |  |  | Costi Indiretti (15%*Costo Personale) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTO TOTALE DEL PROGETTO |  |  | Vincolo almeno 20% a SS (caratterizzati da almeno il 20% del budget complessivo di ogni partner da attività riconducibili allo sviluppo sperimentale e la restante parte in attività di ricerca industriale. ) | Agevolazione Grande Impresa
|  |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
| TOTALI PROGETTO |  | 55 | 38 | 2445 | 1570 | 4015 | 366.75 | 235.5 | [6 empty] | 2811.75 | 1805.5 | 4617.25 | OK | 2549.8375
|  | TOTALI WP1 | 15 | 0 | 485 | 0 | 485 | 72.75 | 0
WP1 | Profilo Basso | 27 | 10 |  | 270 | 0 | 270 | 40.5 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 5 | 0 | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP3 | 17 | 0 | 875 | 0 | 875 | 131.25 | 0
WP3 | Profilo Basso | 27 | 5 |  | 135 | 0 | 135 | 20.25 | 0
| Profilo Medio | 43 | 5 |  | 215 | 0 | 215 | 32.25 | 0
| Profilo Alto | 75 | 7 |  | 525 | 0 | 525 | 78.75 | 0
|  | TOTALI WP4 | 18 | 0 | 870 | 0 | 870 | 130.5 | 0
WP4 | Profilo Basso | 27 | 6 |  | 162 | 0 | 162 | 24.3 | 0
| Profilo Medio | 43 | 6 |  | 258 | 0 | 258 | 38.7 | 0
| Profilo Alto | 75 | 6 |  | 450 | 0 | 450 | 67.5 | 0
|  | TOTALI WP5 | 0 | 35 | 0 | 1489 | 1489 | 0 | 223.35
WP5 | Profilo Basso | 27 |  | 15 | 0 | 405 | 405 | 0 | 60.75
| Profilo Medio | 43 |  | 13 | 0 | 559 | 559 | 0 | 83.85
| Profilo Alto | 75 |  | 7 | 0 | 525 | 525 | 0 | 78.75
|  | TOTALI WP6 | 0 | 3 | 0 | 81 | 81 | 0 | 12.15
WP6 | Profilo Basso | 27 |  | 3 | 0 | 81 | 81 | 0 | 12.15
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WP7 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALI MM | Profilo Basso | 21 | 18 | 39
|  | Profilo Medio | 21 | 13 | 34
|  | Profilo Alto | 13 | 7 | 20
|  | TOTALI | 55 | 38 | 93

## 2.aModello Budget GI
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle azzurre si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
PARTNER n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP3 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP4 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
WP5 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vincolo fino al 70% RI |  | OK
Vincolo almeno 30% a SS |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 0
VINCOLO CONSULENZA SPEC |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO SE IN COLLABORAZIONE CON ENTE DI RICERCA |  | 0
TOTALI MM | Profilo Basso | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 0 | 0 | 0
| TOTALI | 0 | 0 | 0

## 2.bModello Budget MI
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
PARTNER n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP3 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP4 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP5 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vincolo fino al 70% RI |  | OK
Vincolo almeno 30% SS |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 0
VINCOLO CONSULENZA SPEC |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO SE IN COLLABORAZIONE CON ENTE DI RICERCA |  | 0
TOTALI MM | Profilo Basso | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 0 | 0 | 0
| TOTALI | 0 | 0 | 0

## 2.cModello Budget PI
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
PARTNER n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP2 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP3 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP4 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP5 | Profilo Basso | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vincolo fino al 70% RI |  | OK
Vincolo almeno 30% SS |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 0
VINCOLO CONSULENZA SPEC |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO SE IN COLLABORAZIONE CON ENTE DI RICERCA |  | 0
TOTALI MM | Profilo Basso | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 0 | 0 | 0
| TOTALI | 0 | 0 | 0

## 2.dModello Budget OdR
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
PARTNER n. | [Denominazione] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP2 | Profilo Basso | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP3 | Profilo Basso | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP4 | Profilo Basso | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP5 | Profilo Basso | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vincolo fino al 70% RI |  | OK
Vincolo almeno 30% SS |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 0
VINCOLO CONSULENZA SPEC |  | OK
TOTALI MM | Profilo Basso | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 0 | 0 | 0
| TOTALI | 0 | 0 | 0

## 2.eModello Budget EPR
Istruzioni: Distribuire i MM nelle colonne D ed E, completare le celle vuote, le celle colorate si autocompilano |  |  |  |  | COSTI DI PERSONALE (a) |  |  | COSTI INDIRETTI (b) |  | Costi Amministrativi per Auditing (c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTI TOTALI DEL PROGETTO
PARTNER n. | [Ragione Sociale] |  | MM Ricerca Industriale | MM Sviluppo Sperimentale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Totale | Ricerca Indstriale | Sviliuppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale
WP1 | Profilo Basso | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP2 | Profilo Basso | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP3 | Profilo Basso | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP4 | Profilo Basso | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
WP5 | Profilo Basso | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALI WP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALI COSTI PROGETTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vincolo fino al 70% RI |  | OK
Vincolo almeno 30% SS |  | OK
INTENSITA' DI AIUTO |  | 0
VINCOLO CONSULENZA SPEC |  | OK
TOTALI MM | Profilo Basso | 0 | 0 | 0
| Profilo Medio | 0 | 0 | 0
| Profilo Alto | 0 | 0 | 0
| TOTALI | 0 | 0 | 0

## 3. Budget Progetto
Le celle in azzurro si autocompilano, completare le celle bianche con i dati dei budget dei singoli partners come da fogli compilati |  |  | BUDGET DI PROGETTO
|  |  | Costo Personale |  |  | Indirect (b) |  | Costi Amministrativi di Auditing(c ) |  | Costi per servizi di Consulenza Specialistica (d) |  | Costi per materiali e forniture (e) |  | COSTO TOTALE | Check 70% (nessun partner può sostenere più del 70% dei costi del progetto) | Check fino al 70% RI | Check almeno 30% a SS | INTENSITA' DI AIUTO
| Denominazione | Categoria (OdR/EPR/GI/MI/PI) | RI | SS | TOT PERS (a) | RI | SS | RI | SS | RI | SS | RI | SS
1 | Partner 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK
2 | Partner 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK
3 | Partner 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK
4 | Partner 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK
5 | Partner 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK
6 | Partner 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | OK | OK | OK
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 4. Gantt Template
Le linee rosse verticali sono state riportate per completezza in corrispondenza dei periodi di monitoraggio
# | Work package title | Lead partic. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15
1 | Title 1
Task 1.1 Title
2 | Title 2
task 2.1 - Title
3 | Title 3
Task 3.1 - Title
4 | Title 4
Task 4.1 - Title
5 | Title 5
Task 5.1 - Title